Утверждаю

приказ МКОУ «СОШ с. Лесного»

от «29» августа 2016г. № 73/5

План мероприятий («дорожная карта») МКОУ «СОШ с.Лесного» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

I. Общее описание «дорожной карты».

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 18.08.2016г. № 919 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»  и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидов.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов в сфере образования, кроме тех объектов, которые не нуждаются в создании условий доступности (котельные, электроподстанции и др.);

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним);

- создание  универсальной  безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |
| 1 | МКОУ «СОШ с. Лесного», предоставляющее услуги, официальный сайт которого адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 2 | Утвержденный Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 3 | МКОУ «СОШ с. Лесного», нанесенное на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 4 | ОУ, частично доступное для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного», |
| 5 | ОУ, в котором обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 6 | ОУ, на котором обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 7 | Доля педагогических работников ОУ, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников | % | 0,09 | 2 | 5 | 10 | 50 | 75 | 100 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного», педагоги |
| 8 | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |
| 9 | ОУ, в котором обеспечены специальные условия для получения качественного образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, | % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация МКОУ «СОШ с. Лесного» |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

в МКОУ «СОШ  с. Лесного»

| № п/п | Наименования мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение в локальные акты ОУ разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | 2016 г. | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов |
| 2 | Обеспечение информационной открытости ОУ | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Инженер-программист. | 2016 г. По мере поступления актуальных материалов | Создание специального раздела (страницы) на сайте ОУ для инвалидов, и лиц с ОВЗ Адаптация сайта для лиц с ограниченным зрением |
| 3 | Разработка паспорта доступности образовательной организации для детей-инвалидов и маломобильных групп населения | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | 2016 г. | Наличие оперативной и объективной информации о состоянии доступности образовательных учреждений для инвалидов и других МГН |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптация зданий и прилегающих к ним территорий ОУ для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей | Государственная программа КБР «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 23.05.2016 г. № 90-ПП | Директор ОУ Юрицын А.Н. | 2016-2020 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 2 | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №605 | Директор ОУ Юрицын А.Н.ж | 2018-2020 | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка адаптированной основной образовательной программы при обучении детей с ОВЗ в условиях массовой школы | Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598. | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | 2016 г. | Обеспечение доступности получения качественного образования |
| 2 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | 2016-2020 гг. | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в условиях ОУ с переходом на социум |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Методическое сопровождение (обучение специалистов) | Приказ Минобрнауки КБР | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | Ежегодно | Увеличение доли сотрудников , прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями представления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации |
| 2 | Инструктирование сотрудников | Приказ Минобрнауки КБР | И.о.заместителя директора по УВР Нафонова М.Н. | Ежегодно |  |