Утверждаю:

приказ МКОУ "СОШ с. Лесного"

№ 95/1 от 28.09.2017 г.

План

мероприятий («дорожная карта»)

по  подготовке выпускников МКОУ «СОШ с.Лесного» к государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году.

| Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению качества образования |  |  |  |  |
|  | Разработка плана мониторинга по оценке качества общего образования в ОУ | до 6 октября 2017 г. | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | план мониторинга качества общего образования |
|  | Организация участия учителей в обсуждении содержания КИМ ОГЭ/ЕГЭ 2018 года. | по графику ФИПИ | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | повышение профессиональной компетентности учителей-предметников |
|  | Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ОГЭ/ЕГЭ 2018 года. | по графику ФИПИ | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Участие в курсах повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2017-2018 учебного года, в соответствии с приказом Минобрнауки КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году» | Учителя-предметники | повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
|  | Участие в апробации контрольных измерительных материалов по русскому языку в 9-х классах | с 20 по 30 сентября 2017 года | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | определение уровня обученности учащихся 9-х классов по русскому языку |
|  | Участие в тренировочном тестировании по всем учебным предметам (по выбору учащихся) в 9-х классах | февраль 2018 г. | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | отработка технологии проведения ГИА |
|  | Организация работы с обучающимися «группы риска» | В течение года | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | предупреждение неуспеваемости |
|  | Диагностика предметных компетенций учителей | ноябрь 2017г | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | Выявление уровня сформированности предметных компетенции у учителей |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Изучение федеральных и региональных нормативных правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями федеральных документов: - приказ Минобрнауки КБР «Об организации работы регионального центра обработки информации»; - приказ Минобрнауки КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году»; - приказ Минобрнауки КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году»; - приказ Минобрнауки КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» - приказ Минобрнауки КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году»; - приказ Минобрнауки КБР «Об организации работы предметных комиссий Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году; - приказ Минобрнауки КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | после 2 октября 2017 г. после 1 декабря 2017 г. после 1 декабря 2017 г. после 1 марта 2018 г. после 15 марта 2018 г. после 1 февраля 2018 г после 25 марта 2018 г. | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР Классный руководитель 9 класса работники ППЭ | ознакомление педагогов, родителей и учащихся с нормативно–правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Участие в обучающем семинаре по вопросу проведения ГИА в 2018 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ | октябрь 2017 г. | работники ППЭ | повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Участие в обучение организаторов и технических специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | сентябрь-ноябрь 2017 г. (по графику РЦОИ) | работники ППЭ | повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Участие в обучающих мероприятиях (на региональном уровне) для - муниципальных координаторов ГИА; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ - уполномоченных ГЭК; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей | январь – март 2018 г. (в соответствии с приказом Минобрнауки КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году») | привлекаемые категории | повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Участие в квалификационных испытаниях для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий для присвоения статуса | февраль – март 2018 г. (по отдельному графику) | привлекаемые категории | отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов |
|  | Участие работников ППЭ, общественных наблюдателей в обучающих мероприятиях в дистанционной форме | февраль-май 2018 года (по графику Рособрнадзора) | привлекаемые категории | повышение квалификации работников ППЭ, общественных наблюдателей |
|  | Участие руководителей и организаторов ППЭ в вебинаре по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2018 года (по графику Рособрнадзора) | привлекаемые категории | повышение квалификации руководителей и организаторов ППЭ |
|  | Участие экспертов ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | май-июнь 2018 года (по графику ФИПИ) | привлекаемые категории | повышение квалификации экспертов ПК |
| Организационно-технологическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |
|  | Мониторинг численности выпускников 9-х общеобразовательных учреждений КБР | до 5 числа каждого месяца | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов |
|  | Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | 2-3 ноября 2017 года март 2018 года май 2018 года | работники ППЭ | отработка технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ |
|  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март-май 2018 года (по графику МКУ УО) | работники ППЭ | отработка технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | по графику РЦОИ | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Передача в УО сведений о: - МОУО, ОО, о выпускниках текущего учебного года; - участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ; - участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах; | по графику МКУ УО | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | выполнение плана-графика передачи сведений в РИС |
|  | Участие в ГИА 9 | по расписанию Минобрнауки РФ |  | организованное и объективное проведение ГИА |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - проведение родительских собраний в ОУ - участие в республиканском родительском собрании в режиме видеоконференции | в течение всего периода | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Информирование о телефонах «горячей линии» Минобрнауки КБР, региональном центре обработке информации, республиканских, муниципальных и школьных сайтов | в течение всего периода | руководитель ОУ | функционирование телефонов «горячей линии» Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов |
|  | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Татарова М.Н. Зам.дир. по УВР | повышение уровня информированности по вопросам ГИА |